## Tasks
WBS | Task | Duration | Predecessors | Early start | Early finish | Late start | Late finish | Slack
| A | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 2
| B | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| C | 3 |  | 0 | 3 | 2 | 5 | 2
| D | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2
| E | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0
| F | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 13 | 7
| G | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 11 | 2
| H | 6 | 5, 6 | 7 | 13 | 7 | 13 | 0
| I | 2 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 2
| J | 3 | 7, 9, 10 | 13 | 16 | 13 | 16 | 0