## Tasks
WBS | Task | Duration | Predecessors | Early start | Early finish | Late start | Late finish | Slack
| A | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
| B | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0
| C | 5 | 3 | 7 | 12 | 7 | 12 | 0
| D | 9 | 3 | 7 | 16 | 7 | 16 | 0
| E | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0
| F | 5 | 5 | 16 | 21 | 16 | 21 | 0