## Tasks
WBS | Task | Duration | Predecessors | Early start | Early finish | Late start | Late finish | Slack
| A | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
| B | 6 | 2 | 3 | 9 | 13 | 19 | 10
| C | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0
| D | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0
| E | 6 | 5 | 9 | 15 | 9 | 15 | 0
| F | 8 | 6 | 15 | 23 | 15 | 23 | 0
| G | 4 | 3 | 9 | 13 | 19 | 23 | 10
| H | 7 | 6 | 15 | 22 | 16 | 23 | 1